## Datos del gráfico
Cree un Diagrama de Gantt de seguimiento de fechas en esta hoja de cálculo. El título de esta hoja de cálculo se encuentra en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla, consulte la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para obtener más instrucciones. | Diagrama de Gantt de seguimiento de fechas
Seleccione la opción “Sí” en la celda E2 para resaltar la fecha actual en la hoja de cálculo Diagrama de Gantt. Seleccione la opción “No” en la celda E2 si no quiere resaltar la fecha actual en la hoja de cálculo Diagrama de Gantt. En la celda E2, seleccione ALT+Flecha abajo para ver las opciones. | ¿Quiere realizar un seguimiento de la fecha actual? |  |  | Sí
El encabezado de hitos de la tabla Hito se encuentra en la celda B3. El encabezado de las tareas de la tabla Tareas se encuentra en la celda G3. | Hitos |  |  |  | Tareas
La información sobre las columnas en la tabla Hito se encuentra en esta fila desde las celdas B4 a E4. La información sobre las columnas en la tabla Tareas se encuentra en esta fila desde las celdas G4 a J4. | Esta columna se ordenará de forma secuencial. | La columna de posición, los hitos de gráficos en el gráfico de tareas. | Escriba la fecha del hito en esta columna. | Escriba una descripción del hito en esta columna. Estas descripciones aparecerán en el gráfico. | Esta columna se ordenará de forma secuencial. | Escriba la fecha de inicio de cada tarea debajo. Para obtener los mejores resultados, ordene esta columna en orden ascendente. | Escriba la fecha de finalización de cada tarea o actividad debajo, en esta columna. | Escriba las tareas o actividades en esta columna. | La columna calculada automáticamente se usa para representar la duración de cada tarea. No la elimine ni modifique.
Los encabezados de la tabla Hito se encuentran en las celdas B5 a E5. Los encabezados de la tabla Tareas se encuentran en las celdas G5 a K5. Los datos de ejemplo de los hitos se encuentran en las celdas B6 a E17. Los datos de ejemplo de tareas se encuentran en las celdas G6 a J17. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A21. | N.º | Posición | fecha | Hito | N.º | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tarea | Duración en días
| 1 | 1 | 2019-10-30 | Presentacion Beta Plataforma (50 - 60 % del proyecto) | 1 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | Inicio de Diseño Relacional y Diagrama de Procesos | 3
| 2 | 2 | 2019-11-20 | Fase 2 Programa Completo (80 - 90 % completado) | 2 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | Modelo Relacional y Diagrama De Procesos. | 3
| 3 |  |  |  | 3 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | Identificacion de Sedes y Tablas a Fragmentar | 3
| 4 |  |  |  | 4 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | Lista de Sedes y Fragmentaciones Correspondientes | 3
| 5 |  |  |  | 5 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | Diagrama de Despliegue y Componentes | 3
| 6 |  |  |  | 6 | 2019-09-30 | 2019-10-02 | Especificacion de Lenguajes a Usar | 3
[5 empty] | 7 | 2019-09-30 | 2019-10-02 | Casos de Uso | 3
[5 empty] | 8 | 2019-10-07 | 2019-10-09 | inicio de Contruccion de la Plataforma | 3
[5 empty] | 9 | 2019-10-07 | 2019-10-09 | Inicio Construccion de Base de Datos En el lenguaje planteado | 3
10
11
12
Para agregar más hitos, inserte una fila nueva encima de esta. Tenga en cuenta que el número predeterminado de hitos que se representará en el gráfico es 15. Para agregar nuevos hitos, es necesario realizar un cambio en la hoja de cálculo oculta. Para obtener más información, vea la celda A9 de la hoja de cálculo Información. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A26. | Para agregar más hitos, inserte una fila nueva encima de esta.
Hay una nota en la celda G26. Esta es la última instrucción de esta hoja de cálculo. |  |  |  |  | Para agregar más tareas, agregue una fila nueva encima de esta.

## Diagrama de Gantt
El diagrama de Gantt donde se muestran los datos del día actual, los hitos y las tareas en un intervalo de fechas se encuentra en esta hoja de cálculo. En la fila 1, desde las celdas B1 a R1, se muestra una barra de desplazamiento e incrementa el intervalo de fechas para mostrar hitos futuros. El gráfico se muestra en las celdas B2 a R3. Esta es la última instrucción de esta hoja de cálculo.

## Datos de gráf. dinám. (ocultos) (hidden)
El título de esta hoja de cálculo se encuentra en la celda B1. | Datos de gráfico dinámicos, NO edite ni elimine esta hoja de cálculo.
El título de la tabla se encuentra las celdas B2 y C2. |  | resaltar
El encabezado de tabla se encuentra en las celdas B3 y C3. Estas coordenadas crean el elemento Hoy resaltar en el gráfico. La primera columna indica el día, la segunda se usa para dibujar la línea que resalta el día actual. La fecha de la primera columna puede cambiar para que el intervalo de fechas del gráfico pueda leerse correctamente a medida que avancen las fechas, pero una coordenada Y de 0 indica que no se dibujará ninguna línea. No modifique ni elimine este contenido, ya que podrían producirse errores en el gráfico. Para dejar de resaltar la fecha actual, solo tiene que seleccionar “No” en la hoja de cálculo Datos de gráfico de la celda E2. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A7. | coordenada X para resaltar el día actual | coordenada Y
| 2019-09-30 | 0
| 2019-09-30 | 0
El encabezado de tabla se encuentra en la celda B7. El incremento de desplazamiento en la celda B8 representa los datos del gráfico y se muestra de forma visual en el diagrama de Gantt de forma individual. Al desplazarse con la barra de desplazamiento de la parte superior del diagrama, en la fila 1 de la hoja de cálculo Diagrama de Gantt, se incrementará este número. El diagrama funciona mejor con incrementos individuales. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A10. | incremento de desplazamiento
5
El encabezado de tabla se encuentra en las celdas B10 y D10. El intervalo del gráfico ayuda a seleccionar el intervalo de tareas e hitos adecuado. No modifique estos campos. El número de vencimiento mantiene legible el gráfico al vencer las tareas y mostrar solo las que se encuentran dentro del intervalo. No modifique este número. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A14. | Intervalo del gráfico |  | vencimiento
| 2019-11-16 |  | 45
2019-11-20
El encabezado de tabla de los datos de hito dinámicos se encuentra en las celdas B14 a E14. Hay una nota en la celda F14. Esta tabla creará el diagrama de Gantt en la hoja de cálculo Diagrama de Gantt y representará 7 hitos a la vez. Los datos de este gráfico se generan automáticamente basándose en el contenido de la tabla anterior. No edite ni elimine esta tabla o sus contenidos. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A17. | Tareas | Fecha de inicio | Duración de la tarea en días | posición | <-- Esta tabla crea el diagrama de Gantt, donde se representan 7 hitos a la vez.
| Especificacion de Lenguajes a Usar | 2019-09-30 | 3 | 8
| Casos de Uso | 2019-09-30 | 3 | 7 |  | Gráfico de hitos
Las celdas G15 a I15 contienen los encabezados de la tabla de los datos de hito dinámicos. Los datos en esta tabla pueden aparecer en blanco y puede que las fechas parezcan incorrectas; pero no rellene, edite, elimine ni, en caso alguno, modifique estos datos, ya que podrían sobrescribirse las fórmulas y producirse errores en la representación del gráfico. La tabla permite representar 15 hitos. Para representar más de 15, solo tiene que expandir la tabla para acomodar el número. Recuerde que solo tiene que agregar los hitos de la hoja de cálculo Datos del gráfico. No agregue contenidos en esta tabla. Hay una nota en la celda J15. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A32. | inicio de Contruccion de la Plataforma | 2019-10-07 | 3 | 6 |  | Hitos | Fecha | LÍNEA BASE | <-- Esta tabla crea los marcadores de hitos en el diagrama de Gantt, donde se representan solo los hitos con espacio suficiente en el intervalo de fechas que se muestra; hasta 15 hitos.
| Inicio Construccion de Base de Datos En el lenguaje planteado | 2019-10-07 | 3 | 5 |  | Presentacion Beta Plataforma (50 - 60 % del proyecto) | 2019-10-30 | 1
|  | 2019-11-16 | 0 |  |  | Fase 2 Programa Completo (80 - 90 % completado) | 2019-11-20 | 2
|  | 2019-11-16 | 0 |  |  |  | 2019-11-20
|  | 2019-11-16 | 0 |  |  |  | 2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
Hay una nota en la celda J32. Esta es la última instrucción de esta hoja de cálculo. | [6 empty] | 2019-11-20 |  | <-- Para representar más de 15 hitos, solo tiene que expandir esta tabla y agregar las nuevas entradas en la tabla Hito de la hoja de cálculo Datos del gráfico.

## Información
Información acerca de este libro
Escriba la información de la tarea y el hito en la hoja de cálculo Datos del gráfico. Para representar hitos en la escala de tiempo, escriba 0 en la columna Número y, después, actualice la posición de la etiqueta para que esté “debajo” y evitar que se muestren etiquetas superpuestas. La columna de posición en la tabla Hito representa los hitos en el gráfico de tareas, ya sea en la misma fila o en filas apiladas. Para representarlos en la misma fila, escriba el mismo número en esta columna para cada hito. Para representarlos en filas distintas, escriba números distintos. Los gráficos de datos de ejemplo representan todos los hitos en la posición de fila 2.
Guía para lectores de pantalla
Hay 4 hojas de cálculo en este libro. Datos del gráfico Diagrama de Gantt Datos de gráf. dinám. (ocultos) Información Las instrucciones de las hojas de cálculo se encuentran en la columna A de cada hoja, a partir de la celda A1. Están escritas con texto oculto. Cada paso le guiará a través de la información de esa fila. Los pasos posteriores continúan en la celda A2, A3, y así sucesivamente, a menos que se indique de forma explícita. Por ejemplo, el texto de una instrucción podría ser “Vaya a la celda A6” para continuar con el siguiente paso. El texto oculto no se imprimirá. Para quitar las instrucciones de cualquier hoja de cálculo, es suficiente con eliminar la columna A.
Datos de gráf. dinám. (ocultos)
No elimine ni modifique el contenido en la hoja de cálculo oculta. Al hacerlo, podría poner en peligro la integridad del diagrama de Gantt. Los datos en esta tabla pueden aparecer en blanco y puede que las fechas parezcan incorrectas; pero no rellene, edite, elimine ni, en caso alguno, modifique estos datos, ya que podrían sobrescribirse las fórmulas y producirse errores en la representación del gráfico. La tabla “Hito dinámico” permite representar 15 hitos. Para representar más de 15, solo tiene que expandir la tabla para acomodar el número. Recuerde que solo tiene que agregar datos de los hitos actuales en la hoja de cálculo Datos del gráfico.
Sugerencias
De forma predeterminada, los hitos se representan en la fila 1 del diagrama de Gantt con la columna de posición en la hoja de cálculo Datos del gráfico, a partir de la celda C5. Para representar hitos en filas distintas, solo tiene que cambiar el número.
La configuración predeterminada es resaltar la fecha del día actual en el diagrama de Gantt. Para dejar de resaltar la fecha actual, solo tiene que seleccionar “No” en la hoja de cálculo Datos de gráfico de la celda E2.
La escala de tiempo de fechas del diagrama de Gantt se representa con una separación de 5 fechas entre ellas. Para cambiar esto, seleccione la escala de tiempo en la hoja de cálculo Diagrama de Gantt y, después, haga clic en Formato de ejes. Por ejemplo, cambie la unidad mayor de 5 a 1 o 10.
Esta es la última instrucción de esta hoja de cálculo.